Приложение 1

к приказу Комитета по образованию

Администрации МО «Заларинский район»

№  111/А от 22.05.16 г.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

(ДАЛЕЕ – ФГОС ОВЗ) НА 2015 – 2017 ГГ. В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**План-график введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:**

-2016-2017 учебный год – 1 (дополнительный) [[1]](file:///C:\\Users\\admin\\Desktop\\%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\\%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C\\%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.docx" \l "_ftn1), 1 классы;

-2017-2018 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2 классы;

-2018-2019 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3 классы;

-2019-2020 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4 классы;

**План-график введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):**

-2016-2017 учебный год – 1 (дополнительный)2, 1 классы;

-2017-2018 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2 классы;

-2018-2019 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3 классы;

-2019-2020 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4 классы;

-2020-2021 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5 классы;

-2021-2022 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6 классы;

-2022-2023 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы;

-2023-2024 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы;

-2024-2025 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классы;

-2025-2026 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классы;

-2026-2027 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы;

-2027-2028 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы;

-2028-2029 учебный год – 1 (дополнительный), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 классы.

[[1]](file:///C:\Users\admin\Desktop\%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82\%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C\%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0.docx#_ftnref1) Необходимость создания 1 (подготовительного) класса определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с требованиями реализуемого варианта АООП НОО

2 Необходимость создания 1 (подготовительного) класса определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с требованиями реализуемого варианта АООП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **/п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Показатели** | |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в МО «Заларинский район» Иркутской области | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | май 2015 г. – июнь 2016 г. | | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ:  разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью;  определение состава рабочей группы по реализации плана;  разработка плана-графика введения ФГОС ОВЗ;  подготовка и направление информационно-методических и инструктивных материалов в государственные общеобразовательные организации;  определение координатора реализации мероприятий плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МО «Братский район» Иркутской области |
| 1.2 | Реализация комплекса мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | май 2015 г. – июнь 2016 г. | | В муниципальных и государственных общеобразовательных организациях разработаны и утверждены планы действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью |
|  | ноябрь 2015 г. – май 2016 г. | | Локальные акты муниципальных и государственных общеобразовательных организаций приведены в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.3 | Проведение обследования по оценке готовности муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ | ОО | август 2015 г. – апрель, май  2016 г. | | Обобщение аналитических  материалов о готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические и прочие условия реализации АООП |
| октябрь – ноябрь 2015 г. | | В ОО разработаны планы мероприятий по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Изучение, внедрение и использование методических рекомендаций Минобрнауки России, министерства образования Иркутской области, Института развития образования Иркутской области по вопросам образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в т.ч. в части создания условий по доступности зданий и помещений, по разработке и реализации АООП НОО и АООП | Министерство образования Иркутской области  ГАУ ДПО ИРО  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | декабрь 2015 г. – июнь 2016 г. | | Доведение до сведения всех участников образовательных отношений методических рекомендаций.  Проведение тематических совещаний и семинаров с учредителями и руководителями общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы начального общего образования. |
| Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | Проведение разъяснительной работы, в т.ч. организация мероприятий по ознакомлению с методическими рекомендациями Минобрнауки России на совещаниях и семинарах работников общеобразовательных организаций |
| ОО | На уровне муниципальных и государственных общеобразовательных организаций разработка АООП НОО и АООП на основе соответствующих примерных программ.  Проведение разъяснительной работы с педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов о порядке введения и реализации ФГОС инклюзивного образования.  Использование разъяснений в практической деятельности в части обеспечения доступности зданий и помещений, создания условий для реализации АООП НОО и АООП, в т.ч. организации сетевого взаимодействия. |
| 1.5 | Проведение мониторинга (1 раз в полугодие) условий для реализации ФГОС ОВЗ в МО «Заларинский район» Иркутской области, в т.ч. с использованием инструментария и программ мониторинга, предоставляемого Минобрнауки России, министерством образования Иркутской области. | Министерство образования Иркутской области   ГАУ ДПО ИРО  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | 15.04.2016 г.  01.10.2016 г.  15.04.2017 г.  01.10.2017 г. | | Формирование единой базы статистических данных по итогам проведения мониторинга в МО «Заларинский район» Иркутской обл.  Разработка муниципальной программы (плана) развития образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Обеспечение условий для реализации ФГОС ОВЗ в МО «Заларинский район» Иркутской области. |
| Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | апрель 2016 г. – апрель 2017 г. | | Формирование единой базы статистических данных по итогам проведения мониторинга в муниципальном образовании.  Разработка муниципальных программ (планов) развития образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их корректировка на основании данных мониторинга. |
| ОО | 2016 – 2017 гг. | | Обеспечение приёма всех групп обучающихся с ОВЗ в 1 классы общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. |
| 1.6 | Экспертиза адаптированных основных общеобразовательных программ образовательных организаций | ГАУ ДПО ИРО  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | постоянно (по обращению образовательных организаций) | | Экспертиза адаптированных основных общеобразовательных программ образовательных организаций с учётом требований ФГОС ОВЗ |
| 1.7 | Разработка методических рекомендаций для общеобразовательных организаций МО «Заларинский район» Иркутской области по реализации ФГОС ОВЗ | ГАУ ДПО ИРО  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | май – июнь  2016 г. | | Повышение эффективности муниципальной системы инклюзивного образования, обеспечение условий для получения доступного и качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. |
| **2.** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | июнь – август 2015 г. | | Создание рабочей группы МО «Заларинский район» по введению ФГОС ОВЗ.  Участие в работе рабочей группы министерства образования Иркутской области по введению ФГОС ОВЗ.  Координация деятельности ОО по созданию условий для введения ФГОС ОВЗ. |
| ОО | август – сентябрь 2015 г. | | Создание рабочей группы ОО по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Осуществление приёма муниципальных и государственных общеобразовательных организаций к новому учебному году с учётом требований ФГОС ОВЗ | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | август 2016 г.  август 2017 г. | | Выявление актуального уровня готовности общеобразовательных организаций МО «Заларинский район» Иркутской области, реализующих ФГОС ОВЗ, к выполнению требований стандарта. |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | июнь – июль 2015 г.  постоянно          (по мере необходимости) | | Составление план-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Оформление заявок на проведение курсов повышения квалификации. |
| ОО | июнь – июль 2015 г.  постоянно  (по мере необходимости) | | Составление план-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.  Оформление заявок на проведение курсов повышения квалификации. |
| 3.2 | Участие в мероприятиях, проводимых педагогическим институтом ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ГАУ ДПО ИРО  по введению и реализации ФГОС ОВЗ, организация и проведение семинаров на базе Комитета по образованию по введению и реализации ФГОС ОВЗ | ГАУ ДПО ИРО  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | 2015 – 2017 гг. | | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих семинарах, научно-практических конференциях, курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3.3 | Проведение социологического опроса руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций с целью выявления затруднений в вопросах обеспечения качественного образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | Министерство образования Иркутской области   ГАУ ДПО ИРО  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район  ОО | апрель – май 2016 г. | | Подготовка аналитического отчёта по результатам проведения социологического опроса руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций с целью выявления затруднений в вопросах обеспечения качественного образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  Оказание адресной информационно-консультационной поддержки руководителям и педагогам образовательных организаций МО «Заларинский район» Иркутской области. |
| 3.4 | Консультирование административных работников и педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | постоянно (по запросу) | | Повышение эффективности муниципальной системы инклюзивного образования, обеспечение условий для получения доступного и качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, осуществление профессионального развития педагогов посредством реализации инноваций. |
| **4** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1 | Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектами Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Министерство образования Иркутской области  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район  ОО | 2016 – 2017 гг. | | Учёт методических рекомендаций при формировании муниципальных бюджетов на очередной финансовый год.  Учёт методических рекомендаций при формировании государственных (муниципальных) заданий образовательным организациям МО «Заларинский район» Иркутской области.  Повышение эффективности муниципальной системы инклюзивного образования, обеспечение условий для получения доступного и качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 4.2 | Определение нормативов финансирования реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Министерство образования Иркутской области  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | апрель – июнь 2016 г. | | Разработка нормативного правового акта, утверждающего значение финансового норматива затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг по всем видам примерных АООП НОО обучающихся с ОВЗ и примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  Нормативы определяются в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ:  - специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);  - расходами на оплату труда работников, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;  - расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  - иными расходами, связанными с реализацией АООП. |
| 4.3 | Участие в мониторинге министерства образования и науки РФ по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Министерство образования Иркутской области  Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район  ОО | 2016 – 2017 гг. | | Обеспечение эффективного планирования расходов средств по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| **5** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1 | Формирование и текущее наполнение тематических вкладок информационных  по реализации ФГОС ОВЗ на сайте КО Заларинского районаи ОО | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район  ОО | 2015 – 2017 гг. | | Информирование педагогических работников и общественности по вопросам введения и реализации в МО «Заларинский район» Иркутской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ процесса введения и реализации ФГОС ОВЗ в МО «Заларинский район» Иркутской области | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район  ОО | 2016 – 2017 гг. | | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе электронных, о ходе введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |
| 5.3 | Проведение муниципальной педагогической конференции «Технологии реализации ФГОС инклюзивного образования» | Комитет по образованию  Администрации МО «Заларинский район | февраль – март 2017 г. | | Обобщение и распространение эффективных практик взаимодействия по вопросам обеспечения качественного и доступного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ образовательных организаций. |
|  |  |  |  |  |  |